## الخطة
أعدّ حملة يمكنك مراجعتها
مثال افتراضي: المشروع والتواريخ والمهام ومخصصات USD مختلقة. ليست أسعار سوق أو عروض ناشرين أو نتائج محققة. يحتفظ المثال المعدّل بهذا الوصف حتى مسحه.
املأ الخطة ثم الميزانية. التكلفة الفارغة مجهولة؛ الصفر يعني صفراً مسجلاً. المال والساعات منفصلان. يحصي الملخص المبالغ الناقصة والمجاميع المعروفة لصفوف العمل الاثني عشر. استخدم عملة واحدة وأعد إدخال القيم إن غيّرتها. استخدم المراجعة للملاحظات التي أُجريت فعلاً فقط.
الهدف والاختيار | مسودة تخطيط — ليست موافقة أو نتائج تمت ملاحظتها
اسم الحملة | قائمة فحص مكابح الدراجة — تجربة أولية
فائدة القارئ والهدف | إعداد قائمة مفيدة لفحص المكابح والتحقق مما إذا كانت مجموعة صغيرة مناسبة من محرري محتوى الدراجات تجدها مفيدة. لا يُفترض هدف للروابط أو الزيارات أو الترتيب.
عنوان صفحة الوجهة التي تملكها | https://example.com/guides/brake-check
الجمهور والسياق | من يفحصون دراجة المدينة قبل ركوبها ومحررو الموارد العملية المتعلقة بالدراجات.
معايير الاختيار والاستبعاد | محرر يمكن تحديده وقسم صيانة مناسب وحاجة فعلية للقارئ. استبعاد الأدلة غير ذات الصلة والإشارات المدفوعة غير المعلنة ووعود الترتيب المضمون.
المسؤول | محرر مشروع افتراضي
البداية المخططة | 2030-04-01
المراجعة المخططة | 2030-04-15
النهاية المخططة | 2030-04-30
بيانات البداية وطريقة الإثبات | قبل التواصل، سجّل جاهزية الوجهة وبيانات الإحالة الأساسية المتاحة. عند المراجعة قارن الردود الفعلية والصفحات المنشورة والزيارات المقاسة كلّاً على حدة؛ اترك البيانات غير المتاحة فارغة.
التوقف أو التعديل عند… | توقف إن كانت القائمة ناقصة أو الصفحة المقترحة غير مناسبة أو الإنفاق المتوقع يتجاوز 400 USD. عدّل النطاق قبل اعتماد تكلفة إضافية.
العملة | USD
سقف الإنفاق | 400

## الميزانية
أعدّ حملة يمكنك مراجعتها
مثال افتراضي: المشروع والتواريخ والمهام ومخصصات USD مختلقة. ليست أسعار سوق أو عروض ناشرين أو نتائج محققة. يحتفظ المثال المعدّل بهذا الوصف حتى مسحه.
املأ الخطة ثم الميزانية. التكلفة الفارغة مجهولة؛ الصفر يعني صفراً مسجلاً. المال والساعات منفصلان. يحصي الملخص المبالغ الناقصة والمجاميع المعروفة لصفوف العمل الاثني عشر. استخدم عملة واحدة وأعد إدخال القيم إن غيّرتها. استخدم المراجعة للملاحظات التي أُجريت فعلاً فقط.
العمل المطلوب تسليمه | المسؤول | موعد التسليم المخطط | التكلفة المقدرة | التكلفة الملتزم بها | الإنفاق الفعلي | الساعات المقدرة | أساس التقدير / ملاحظات الأدلة
فحص صفحة الوجهة وتحريرها | محرر افتراضي | 2030-04-03 | 80 |  |  | 3 | مخصص مختلق بقيمة 80 USD؛ تمثل الساعات الثلاث تقدير الجهد وليست رسماً إضافياً. | 1 | 0
إنشاء الرسوم وفحصها | مصمم افتراضي | 2030-04-08 | 160 |  |  | 6 | مخصص مختلق بقيمة 160 USD؛ تحقق من التعليمات وإمكانية الوصول قبل التواصل. | 1 | 0
بحث قائمة صغيرة من المحررين المناسبين | باحث افتراضي | 2030-04-12 | 40 |  |  | 4 | مخصص مختلق بقيمة 40 USD؛ بحث يدوي للملاءمة دون شراء قائمة جهات اتصال. | 1 | 0
مراجعة الردود وأدلة التسليم | مراجع افتراضي | 2030-04-30 | 40 |  |  | 2 | مخصص مختلق بقيمة 40 USD. لا يتضمن نشراً مدفوعاً؛ تحتاج أي رعاية إلى شروط ومراجعة منفصلتين. | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ملخص الميزانية | [8 empty] | 0
العملة | USD |  | التكلفة المقدرة | التكلفة الملتزم بها | الإنفاق الفعلي | الساعات المقدرة
المجموع الجزئي المعروف |  |  | 320 | 0 | 0 | 15
مبالغ غير مسجلة |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
الميزانية المخططة غير المخصصة |  |  | 80
جميع المبالغ بالعملة المختارة. تغيير العملة لا يحوّل الأرقام. استخدم 0.50 أو 0,50 دون فواصل آلاف؛ تقبل JPY وحدات صحيحة. تبقى الساعات منفصلة ولا تُضاف إلى المال.
المسودة الصحيحة ليست حملة مكتملة أو معتمدة. تبقى التكاليف المجهولة مجهولة. التواريخ للتخطيط؛ سجّل الأدلة والقرارات الفعلية بصورة منفصلة. مجموع التكلفة لا يتنبأ بروابط أو زيارات أو ترتيب.

## المراجعة
أعدّ حملة يمكنك مراجعتها
مثال افتراضي: المشروع والتواريخ والمهام ومخصصات USD مختلقة. ليست أسعار سوق أو عروض ناشرين أو نتائج محققة. يحتفظ المثال المعدّل بهذا الوصف حتى مسحه.
املأ الخطة ثم الميزانية. التكلفة الفارغة مجهولة؛ الصفر يعني صفراً مسجلاً. المال والساعات منفصلان. يحصي الملخص المبالغ الناقصة والمجاميع المعروفة لصفوف العمل الاثني عشر. استخدم عملة واحدة وأعد إدخال القيم إن غيّرتها. استخدم المراجعة للملاحظات التي أُجريت فعلاً فقط.
تاريخ الملاحظة | مرجع الدليل | النتيجة الملحوظة | القرار والسبب | المراجع | موعد المراجعة التالية