## Plan
Eine überprüfbare Kampagne planen
Fiktives Beispiel: Projekt, Termine, Aufgaben und USD-Beträge sind erfunden. Keine Marktpreise, Publisher-Angebote oder erzielten Ergebnisse. Bearbeitete Beispiele behalten den Hinweis bis zum Zurücksetzen.
Zuerst Plan, dann Budget ausfüllen. Leere Kosten sind unbekannt; null bedeutet eine erfasste Null. Geld und Stunden bleiben getrennt. Die Zusammenfassung zählt fehlende Beträge und bekannte Teilsummen der 12 Arbeitszeilen. Eine Währung verwenden und Werte bei einem Wechsel neu eintragen. Prüfung nur für tatsächlich gemachte Beobachtungen verwenden.
Ziel und Auswahl | Planungsentwurf — keine Freigabe oder beobachteten Ergebnisse
Kampagnenname | Fahrradbremsen-Checkliste — Pilot
Nutzen für Leser und Ziel | Eine hilfreiche Bremsen-Checkliste erstellen und bei einer kleinen passenden Gruppe von Fahrradredaktionen prüfen, ob sie nützlich ist. Kein Link-, Traffic- oder Rankingziel wird vorausgesetzt.
Eigene Ziel-URL | https://example.com/guides/brake-check
Zielgruppe und Kontext | Menschen, die vor der Fahrt ihr Alltagsrad prüfen, und Redaktionen praktischer Fahrradressourcen.
Auswahlkriterien und Ausschlüsse | Identifizierbare Redaktion, passender Wartungsbereich und echter Leserbedarf. Unpassende Verzeichnisse, nicht offengelegte bezahlte Empfehlungen und Rankinggarantien ausschließen.
Verantwortliche Person | Fiktive Projektredaktion
Geplanter Start | 2030-04-01
Geplante Prüfung | 2030-04-15
Geplantes Ende | 2030-04-30
Ausgangsdaten und Nachweismethode | Vor Kontaktaufnahme die Zielseite und vorhandene Verweisdaten dokumentieren. Bei der Prüfung tatsächliche Antworten, veröffentlichte Seiten und gemessene Besuche getrennt vergleichen; fehlende Daten leer lassen.
Pausieren oder anpassen, wenn … | Pausieren, wenn die Checkliste unvollständig, die vorgeschlagene Seite unpassend oder die geplanten Ausgaben höher als 400 USD sind. Vor Mehrkosten den Umfang ändern.
Währung | USD
Ausgabenlimit | 400

## Budget
Eine überprüfbare Kampagne planen
Fiktives Beispiel: Projekt, Termine, Aufgaben und USD-Beträge sind erfunden. Keine Marktpreise, Publisher-Angebote oder erzielten Ergebnisse. Bearbeitete Beispiele behalten den Hinweis bis zum Zurücksetzen.
Zuerst Plan, dann Budget ausfüllen. Leere Kosten sind unbekannt; null bedeutet eine erfasste Null. Geld und Stunden bleiben getrennt. Die Zusammenfassung zählt fehlende Beträge und bekannte Teilsummen der 12 Arbeitszeilen. Eine Währung verwenden und Werte bei einem Wechsel neu eintragen. Prüfung nur für tatsächlich gemachte Beobachtungen verwenden.
Zu liefernde Arbeit | Verantwortliche Person | Geplanter Fälligkeitstermin | Geschätzte Kosten | Verbindlich beauftragte Kosten | Tatsächliche Ausgaben | Geschätzte Stunden | Schätzgrundlage / Nachweisnotizen
Zielseite prüfen und redigieren | Fiktive Redaktion | 2030-04-03 | 80 |  |  | 3 | Erfundener Ansatz von 80 USD; 3 Stunden sind eine Aufwandsschätzung, keine Zusatzgebühr. | 1 | 0
Illustrationen erstellen und prüfen | Fiktives Designteam | 2030-04-08 | 160 |  |  | 6 | Erfundener Ansatz von 160 USD; Anleitung und Zugänglichkeit vor Kontaktaufnahme prüfen. | 1 | 0
Kleine passende Redaktionsliste recherchieren | Fiktive Recherche | 2030-04-12 | 40 |  |  | 4 | Erfundener Ansatz von 40 USD; manuelle Eignungsprüfung, keine gekaufte Kontaktliste. | 1 | 0
Antworten und Liefernachweise prüfen | Fiktive Prüfperson | 2030-04-30 | 40 |  |  | 2 | Erfundener Ansatz von 40 USD. Keine bezahlte Platzierung enthalten; Sponsoring braucht eigene Bedingungen und Prüfung. | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Budgetübersicht | [8 empty] | 0
Währung | USD |  | Geschätzte Kosten | Verbindlich beauftragte Kosten | Tatsächliche Ausgaben | Geschätzte Stunden
Bekannte Teilsumme |  |  | 320 | 0 | 0 | 15
Nicht erfasste Positionen |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
Noch nicht verplantes Budget |  |  | 80
Alle Geldbeträge gelten in der ausgewählten Währung. Ein Währungswechsel rechnet nichts um. Verwenden Sie 0.50 oder 0,50 ohne Tausendertrennzeichen; JPY akzeptiert ganze Einheiten. Stunden bleiben getrennt und werden nicht zu Geldbeträgen addiert.
Ein gültiger Entwurf ist keine vollständige oder freigegebene Kampagne. Unbekannte Kosten bleiben unbekannt. Termine sind geplant; tatsächliche Nachweise und Entscheidungen werden separat erfasst. Die Kostensumme prognostiziert keine Links, Besuche oder Rankings.

## Prüfung
Eine überprüfbare Kampagne planen
Fiktives Beispiel: Projekt, Termine, Aufgaben und USD-Beträge sind erfunden. Keine Marktpreise, Publisher-Angebote oder erzielten Ergebnisse. Bearbeitete Beispiele behalten den Hinweis bis zum Zurücksetzen.
Zuerst Plan, dann Budget ausfüllen. Leere Kosten sind unbekannt; null bedeutet eine erfasste Null. Geld und Stunden bleiben getrennt. Die Zusammenfassung zählt fehlende Beträge und bekannte Teilsummen der 12 Arbeitszeilen. Eine Währung verwenden und Werte bei einem Wechsel neu eintragen. Prüfung nur für tatsächlich gemachte Beobachtungen verwenden.
Beobachtet am | Nachweisquelle | Beobachtetes Ergebnis | Entscheidung und Begründung | Prüfende Person | Nächster Prüftermin