## Plan
Crea una campaña que puedas revisar
Ejemplo ficticio: proyecto, fechas, tareas y asignaciones en USD inventados. No son precios de mercado, ofertas de editores ni resultados logrados. La etiqueta permanece al editar hasta borrar el borrador.
Completa primero Plan y después Presupuesto. Un coste vacío es desconocido; cero significa un cero registrado. Dinero y horas van por separado. El resumen cuenta importes ausentes y subtotales conocidos de las 12 filas de trabajo. Usa una sola moneda y vuelve a introducir los valores si la cambias. Usa Revisión solo para observaciones realizadas.
Objetivo y selección | Borrador de planificación — no es aprobación ni resultados observados
Nombre de campaña | Lista de revisión de frenos de bicicleta — piloto
Utilidad para el lector y objetivo | Crear una lista útil para revisar frenos y comprobar si un pequeño grupo pertinente de editores de ciclismo la encuentra útil. No se presupone un objetivo de enlaces, tráfico o posiciones.
URL de destino propia | https://example.com/guides/brake-check
Público y contexto | Personas que revisan una bicicleta urbana antes de salir y editores de recursos prácticos de ciclismo.
Criterios de selección y exclusiones | Editor identificable, sección de mantenimiento pertinente y necesidad real del lector. Excluir directorios irrelevantes, referencias pagadas sin declarar y promesas de posiciones garantizadas.
Persona responsable | Editor ficticio del proyecto
Inicio previsto | 2030-04-01
Revisión prevista | 2030-04-15
Final previsto | 2030-04-30
Datos iniciales y método de prueba | Antes de contactar, registrar la preparación de la página y los datos iniciales de referencias disponibles. Al revisar, comparar por separado respuestas reales, páginas publicadas y visitas medidas; dejar vacíos los datos no disponibles.
Pausar o modificar cuando… | Pausar si la lista está incompleta, la página propuesta no es pertinente o el gasto previsto supera 400 USD. Cambiar el alcance antes de autorizar costes adicionales.
Moneda | USD
Límite de gasto | 400

## Presupuesto
Crea una campaña que puedas revisar
Ejemplo ficticio: proyecto, fechas, tareas y asignaciones en USD inventados. No son precios de mercado, ofertas de editores ni resultados logrados. La etiqueta permanece al editar hasta borrar el borrador.
Completa primero Plan y después Presupuesto. Un coste vacío es desconocido; cero significa un cero registrado. Dinero y horas van por separado. El resumen cuenta importes ausentes y subtotales conocidos de las 12 filas de trabajo. Usa una sola moneda y vuelve a introducir los valores si la cambias. Usa Revisión solo para observaciones realizadas.
Trabajo que entregar | Persona responsable | Fecha prevista de entrega | Coste estimado | Coste comprometido | Gasto real | Horas estimadas | Base de la estimación / notas de pruebas
Revisar y editar la página de destino | Editor ficticio | 2030-04-03 | 80 |  |  | 3 | Asignación inventada de 80 USD; las 3 horas estiman esfuerzo, no un cargo adicional. | 1 | 0
Crear y comprobar ilustraciones | Diseñador ficticio | 2030-04-08 | 160 |  |  | 6 | Asignación inventada de 160 USD; revisar instrucciones y accesibilidad antes del contacto. | 1 | 0
Investigar una pequeña lista de editores pertinentes | Investigador ficticio | 2030-04-12 | 40 |  |  | 4 | Asignación inventada de 40 USD; investigación manual de idoneidad, sin listas de contactos compradas. | 1 | 0
Revisar respuestas y pruebas de entrega | Revisor ficticio | 2030-04-30 | 40 |  |  | 2 | Asignación inventada de 40 USD. No incluye publicación pagada; cualquier patrocinio necesita condiciones y revisión aparte. | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Resumen del presupuesto | [8 empty] | 0
Moneda | USD |  | Coste estimado | Coste comprometido | Gasto real | Horas estimadas
Subtotal conocido |  |  | 320 | 0 | 0 | 15
Importes sin registrar |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
Presupuesto previsto sin asignar |  |  | 80
Todos los importes usan la moneda seleccionada. Cambiar la moneda no convierte las cifras. Usa 0.50 o 0,50 sin separadores de miles; JPY acepta unidades enteras. Las horas se mantienen aparte y no se suman al dinero.
Un borrador válido no es una campaña completa ni aprobada. Los costes desconocidos siguen siendo desconocidos. Las fechas son previstas; registra las pruebas y decisiones reales por separado. Un total de costes no predice enlaces, visitas ni posiciones.

## Revisión
Crea una campaña que puedas revisar
Ejemplo ficticio: proyecto, fechas, tareas y asignaciones en USD inventados. No son precios de mercado, ofertas de editores ni resultados logrados. La etiqueta permanece al editar hasta borrar el borrador.
Completa primero Plan y después Presupuesto. Un coste vacío es desconocido; cero significa un cero registrado. Dinero y horas van por separado. El resumen cuenta importes ausentes y subtotales conocidos de las 12 filas de trabajo. Usa una sola moneda y vuelve a introducir los valores si la cambias. Usa Revisión solo para observaciones realizadas.
Fecha de observación | Referencia de prueba | Resultado observado | Decisión y motivo | Persona revisora | Próxima fecha de revisión