## Plan
Préparez une campagne que vous pourrez évaluer
Exemple fictif : projet, dates, tâches et montants en USD inventés. Ce ne sont ni des prix du marché, ni des offres d’éditeurs, ni des résultats obtenus. L’étiquette reste après modification jusqu’à l’effacement.
Remplissez Plan puis Budget. Un coût vide est inconnu ; zéro correspond à un zéro renseigné. Argent et heures restent séparés. Le résumé compte les montants manquants et les sous-totaux connus des 12 lignes. Gardez une seule devise et ressaisissez les valeurs si vous la changez. Réservez Évaluation aux observations réellement effectuées.
Objectif et sélection | Brouillon de planification — ni validation ni résultats observés
Nom de campagne | Liste de contrôle des freins de vélo — pilote
Utilité pour le lecteur et objectif | Créer une liste utile de contrôle des freins et vérifier si un petit groupe pertinent de rédactions cyclistes la trouve utile. Aucun objectif de liens, de trafic ou de positions n’est présupposé.
URL de destination détenue | https://example.com/guides/brake-check
Public et contexte | Personnes vérifiant un vélo urbain avant de partir et rédactions de ressources pratiques sur le vélo.
Critères de sélection et exclusions | Rédaction identifiable, rubrique d’entretien pertinente et besoin réel du lecteur. Exclure les annuaires sans rapport, les références payantes non déclarées et les garanties de classement.
Responsable | Responsable éditorial fictif
Début prévu | 2030-04-01
Évaluation prévue | 2030-04-15
Fin prévue | 2030-04-30
Données initiales et méthode de preuve | Avant tout contact, consigner l’état de préparation de la page et les données de trafic référent disponibles. Comparer séparément les réponses réelles, les pages publiées et les visites mesurées ; laisser vides les données indisponibles.
Suspendre ou adapter lorsque… | Suspendre si la liste est incomplète, la page proposée sans rapport ou la dépense prévue supérieure à 400 USD. Modifier le périmètre avant d’autoriser un surcoût.
Devise | USD
Plafond de dépenses | 400

## Budget
Préparez une campagne que vous pourrez évaluer
Exemple fictif : projet, dates, tâches et montants en USD inventés. Ce ne sont ni des prix du marché, ni des offres d’éditeurs, ni des résultats obtenus. L’étiquette reste après modification jusqu’à l’effacement.
Remplissez Plan puis Budget. Un coût vide est inconnu ; zéro correspond à un zéro renseigné. Argent et heures restent séparés. Le résumé compte les montants manquants et les sous-totaux connus des 12 lignes. Gardez une seule devise et ressaisissez les valeurs si vous la changez. Réservez Évaluation aux observations réellement effectuées.
Travail à livrer | Responsable | Échéance prévue | Coût estimé | Coût engagé | Dépense réelle | Heures estimées | Base de l’estimation / notes de preuve
Inspecter et réviser la page de destination | Éditeur fictif | 2030-04-03 | 80 |  |  | 3 | Enveloppe inventée de 80 USD ; les 3 heures estiment l’effort, pas un supplément. | 1 | 0
Créer et vérifier les illustrations | Graphiste fictif | 2030-04-08 | 160 |  |  | 6 | Enveloppe inventée de 160 USD ; vérifier les instructions et l’accessibilité avant les contacts. | 1 | 0
Rechercher une petite liste de rédactions pertinentes | Chargé de recherche fictif | 2030-04-12 | 40 |  |  | 4 | Enveloppe inventée de 40 USD ; recherche manuelle de pertinence, aucune liste de contacts achetée. | 1 | 0
Examiner les réponses et preuves de livraison | Évaluateur fictif | 2030-04-30 | 40 |  |  | 2 | Enveloppe inventée de 40 USD. Aucun placement payant inclus ; tout parrainage exige des conditions et une évaluation distinctes. | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Vue du budget | [8 empty] | 0
Devise | USD |  | Coût estimé | Coût engagé | Dépense réelle | Heures estimées
Sous-total connu |  |  | 320 | 0 | 0 | 15
Montants non renseignés |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
Budget prévisionnel non affecté |  |  | 80
Tous les montants utilisent la devise choisie. Changer de devise ne convertit aucun chiffre. Saisissez 0.50 ou 0,50 sans séparateur de milliers ; JPY accepte des unités entières. Les heures restent séparées des montants.
Un brouillon valide n’est pas une campagne complète ou approuvée. Les coûts inconnus restent inconnus. Les dates sont prévisionnelles ; consignez séparément les preuves et décisions réelles. Un total de coûts ne prédit ni liens, ni visites, ni positions.

## Évaluation
Préparez une campagne que vous pourrez évaluer
Exemple fictif : projet, dates, tâches et montants en USD inventés. Ce ne sont ni des prix du marché, ni des offres d’éditeurs, ni des résultats obtenus. L’étiquette reste après modification jusqu’à l’effacement.
Remplissez Plan puis Budget. Un coût vide est inconnu ; zéro correspond à un zéro renseigné. Argent et heures restent séparés. Le résumé compte les montants manquants et les sous-totaux connus des 12 lignes. Gardez une seule devise et ressaisissez les valeurs si vous la changez. Réservez Évaluation aux observations réellement effectuées.
Date d’observation | Référence de preuve | Résultat observé | Décision et motif | Évaluateur | Prochaine date d’évaluation