## 計画
振り返りに使える施策計画を作成
架空の例です。プロジェクト、日付、作業、USD建ての予算はすべて仮定です。相場、媒体からの提案、達成実績を示しません。編集しても、下書きを消去するまでこの表示は残ります。
まず「計画」、次に「予算」を入力します。費用の空欄は不明、0は記録済みのゼロです。金額と時間は分けます。概要は12行の未入力数と入力済み小計を表示します。通貨は統一し、変更する場合は金額を入力し直してください。「振り返り」には実際に観測した内容だけを記録します。
目的と選定 | 計画の下書きです。承認済みの計画や観測結果ではありません
施策名 | 自転車ブレーキ点検表 — 小規模試行
読者への価値と目的 | 役立つブレーキ点検表を作り、関連性のある少数の自転車メディア編集者にとって有用かを検討します。リンク数、流入数、順位の達成目標は仮定しません。
自社で管理する対象URL | https://example.com/guides/brake-check
読者と利用場面 | 出発前に街乗り自転車を点検する人と、実用的な自転車情報を編集する人。
選定基準と除外条件 | 担当編集者が分かり、整備に関する適切なカテゴリがあり、実際の読者ニーズがあること。無関係なディレクトリ、非開示の有料紹介、順位保証は除外します。
責任者 | 架空のプロジェクト編集担当
開始予定日 | 2030-04-01
振り返り予定日 | 2030-04-15
終了予定日 | 2030-04-30
基準データと証拠の記録方法 | 連絡前に対象ページの準備状況と取得できる参照元流入の基準データを記録します。振り返りでは実際の返信、掲載ページ、計測した訪問を別々に比較し、取得できないデータは空欄にします。
中断・見直しの条件 | 点検表が未完成、提案先が無関係、または見積支出が400 USDを超える場合は中断します。追加費用を承認する前に範囲を変更します。
通貨 | USD
支出上限 | 400

## 予算
振り返りに使える施策計画を作成
架空の例です。プロジェクト、日付、作業、USD建ての予算はすべて仮定です。相場、媒体からの提案、達成実績を示しません。編集しても、下書きを消去するまでこの表示は残ります。
まず「計画」、次に「予算」を入力します。費用の空欄は不明、0は記録済みのゼロです。金額と時間は分けます。概要は12行の未入力数と入力済み小計を表示します。通貨は統一し、変更する場合は金額を入力し直してください。「振り返り」には実際に観測した内容だけを記録します。
納品する作業 | 責任者 | 予定期限 | 見積費用 | 確定した支出義務 | 実際の支出 | 見積作業時間 | 見積根拠・証拠メモ
対象ページを点検・編集する | 架空の編集者 | 2030-04-03 | 80 |  |  | 3 | 80 USDの仮の予算です。3時間は作業量の見積であり、追加料金ではありません。 | 1 | 0
図版を作成して確認する | 架空のデザイナー | 2030-04-08 | 160 |  |  | 6 | 160 USDの仮の予算です。連絡前に手順とアクセシビリティを確認します。 | 1 | 0
関連する少数の編集者を調べる | 架空の調査担当者 | 2030-04-12 | 40 |  |  | 4 | 40 USDの仮の予算です。適合性を手作業で調べ、連絡先リストは購入しません。 | 1 | 0
返信と納品の証拠を確認する | 架空の確認担当者 | 2030-04-30 | 40 |  |  | 2 | 40 USDの仮の予算です。有料掲載は含みません。スポンサー契約には別の条件確認と審査が必要です。 | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
予算の概要 | [8 empty] | 0
通貨 | USD |  | 見積費用 | 確定した支出義務 | 実際の支出 | 見積作業時間
入力済み金額の小計 |  |  | 320 | 0 | 0 | 15
未入力の項目数 |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
計画上の未配分予算 |  |  | 80
金額はすべて選択した通貨です。通貨を変更しても換算はしません。桁区切りなしの0.50または0,50を入力し、JPYは整数で入力します。時間は金額と分けて管理し、合算しません。
入力が有効でも、計画が完成・承認された意味ではありません。不明な費用は不明のままです。日付は予定であり、実際の証拠や判断は別途記録してください。費用合計はリンク数、訪問数、検索順位を予測しません。

## 振り返り
振り返りに使える施策計画を作成
架空の例です。プロジェクト、日付、作業、USD建ての予算はすべて仮定です。相場、媒体からの提案、達成実績を示しません。編集しても、下書きを消去するまでこの表示は残ります。
まず「計画」、次に「予算」を入力します。費用の空欄は不明、0は記録済みのゼロです。金額と時間は分けます。概要は12行の未入力数と入力済み小計を表示します。通貨は統一し、変更する場合は金額を入力し直してください。「振り返り」には実際に観測した内容だけを記録します。
観測日 | 証拠の参照先 | 観測された結果 | 判断と理由 | 確認担当者 | 次回の確認日