## Plano
Prepare uma campanha que possa avaliar
Exemplo fictício: projeto, datas, tarefas e valores em USD inventados. Não são preços de mercado, ofertas de editores nem resultados alcançados. A identificação permanece após edições até limpar o rascunho.
Preencha Plano e depois Orçamento. Um custo vazio é desconhecido; zero é um zero registrado. Dinheiro e horas são separados. O resumo conta valores ausentes e subtotais conhecidos das 12 linhas. Use uma única moeda e digite os valores novamente se a alterar. Use Avaliação apenas para observações realizadas.
Objetivo e seleção | Rascunho de planejamento — não é aprovação nem resultados observados
Nome da campanha | Checklist de freios de bicicleta — piloto
Benefício para o leitor e objetivo | Criar uma checklist útil para inspecionar freios e verificar se um pequeno grupo pertinente de editores de ciclismo a considera útil. Não se presume uma meta de links, tráfego ou posições.
URL de destino própria | https://example.com/guides/brake-check
Público e contexto | Pessoas que verificam uma bicicleta urbana antes de sair e editores de recursos práticos sobre ciclismo.
Critérios de seleção e exclusões | Editor identificável, seção pertinente de manutenção e necessidade real do leitor. Excluir diretórios sem relação, referências pagas não declaradas e promessas de posições garantidas.
Pessoa responsável | Editor fictício do projeto
Início previsto | 2030-04-01
Avaliação prevista | 2030-04-15
Fim previsto | 2030-04-30
Dados iniciais e método de evidência | Antes do contato, registrar a preparação da página e os dados iniciais de referência disponíveis. Na avaliação, comparar separadamente respostas reais, páginas publicadas e visitas medidas; deixar em branco os dados indisponíveis.
Pausar ou alterar quando… | Pausar se a checklist estiver incompleta, a página proposta for irrelevante ou o gasto previsto superar 400 USD. Alterar o escopo antes de autorizar custos extras.
Moeda | USD
Limite de gastos | 400

## Orçamento
Prepare uma campanha que possa avaliar
Exemplo fictício: projeto, datas, tarefas e valores em USD inventados. Não são preços de mercado, ofertas de editores nem resultados alcançados. A identificação permanece após edições até limpar o rascunho.
Preencha Plano e depois Orçamento. Um custo vazio é desconhecido; zero é um zero registrado. Dinheiro e horas são separados. O resumo conta valores ausentes e subtotais conhecidos das 12 linhas. Use uma única moeda e digite os valores novamente se a alterar. Use Avaliação apenas para observações realizadas.
Trabalho a entregar | Pessoa responsável | Prazo previsto | Custo estimado | Custo comprometido | Gasto real | Horas estimadas | Base da estimativa / notas de evidência
Inspecionar e editar a página de destino | Editor fictício | 2030-04-03 | 80 |  |  | 3 | Verba inventada de 80 USD; as 3 horas estimam esforço, não um custo adicional. | 1 | 0
Criar e conferir as ilustrações | Designer fictício | 2030-04-08 | 160 |  |  | 6 | Verba inventada de 160 USD; verificar instruções e acessibilidade antes dos contatos. | 1 | 0
Pesquisar uma pequena lista de editores pertinentes | Pesquisador fictício | 2030-04-12 | 40 |  |  | 4 | Verba inventada de 40 USD; pesquisa manual de adequação, sem lista de contatos comprada. | 1 | 0
Revisar respostas e evidências de entrega | Revisor fictício | 2030-04-30 | 40 |  |  | 2 | Verba inventada de 40 USD. Nenhuma publicação paga incluída; qualquer patrocínio exige condições e revisão próprias. | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Resumo do orçamento | [8 empty] | 0
Moeda | USD |  | Custo estimado | Custo comprometido | Gasto real | Horas estimadas
Subtotal conhecido |  |  | 320 | 0 | 0 | 15
Valores não registrados |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
Orçamento previsto não alocado |  |  | 80
Todos os valores usam a moeda selecionada. Trocar a moeda não converte os números. Use 0.50 ou 0,50 sem separadores de milhar; JPY aceita unidades inteiras. As horas ficam separadas e não são somadas ao dinheiro.
Um rascunho válido não é uma campanha completa ou aprovada. Custos desconhecidos continuam desconhecidos. As datas são previstas; registre evidências e decisões reais separadamente. O custo total não prevê links, visitas ou posições.

## Avaliação
Prepare uma campanha que possa avaliar
Exemplo fictício: projeto, datas, tarefas e valores em USD inventados. Não são preços de mercado, ofertas de editores nem resultados alcançados. A identificação permanece após edições até limpar o rascunho.
Preencha Plano e depois Orçamento. Um custo vazio é desconhecido; zero é um zero registrado. Dinheiro e horas são separados. O resumo conta valores ausentes e subtotais conhecidos das 12 linhas. Use uma única moeda e digite os valores novamente se a alterar. Use Avaliação apenas para observações realizadas.
Data da observação | Referência da evidência | Resultado observado | Decisão e motivo | Revisor | Próxima data de avaliação