## План
Составьте план кампании для последующей проверки
Вымышленный пример: проект, даты, работы и суммы в USD придуманы. Это не рыночные цены, предложения площадок или полученные результаты. После правок метка сохраняется до очистки.
Заполните План, затем Бюджет. Пустая стоимость неизвестна; ноль означает записанный ноль. Деньги и часы разделены. Сводка считает пропуски и известные суммы по 12 рабочим строкам. Используйте одну валюту; при смене введите значения заново. В Проверку вносите только сделанные наблюдения.
Цель и отбор | Черновик плана — не одобрение и не наблюдаемые результаты
Название кампании | Чек-лист велосипедных тормозов — пилот
Польза для читателя и цель | Подготовить полезный чек-лист осмотра тормозов и проверить его полезность для небольшой подходящей группы велосипедных редакций. Цели по ссылкам, трафику или позициям не предполагаются.
URL собственной целевой страницы | https://example.com/guides/brake-check
Аудитория и контекст | Люди, проверяющие городской велосипед перед поездкой, и редакторы практических материалов о велоспорте.
Критерии отбора и исключения | Установленный редактор, подходящий раздел обслуживания и реальная задача читателя. Исключить нерелевантные каталоги, нераскрытые платные рекомендации и гарантии позиций.
Ответственный | Вымышленный редактор проекта
Плановое начало | 2030-04-01
Плановая проверка | 2030-04-15
Плановое завершение | 2030-04-30
Исходные данные и способ проверки | До контактов зафиксировать готовность страницы и доступные исходные данные о переходах. На проверке отдельно сравнить реальные ответы, опубликованные страницы и измеренные посещения; недоступные данные оставить пустыми.
Приостановить или изменить, если… | Остановиться, если чек-лист не готов, предложенная страница нерелевантна или ожидаемые расходы превышают 400 USD. До одобрения дополнительных затрат изменить объём работ.
Валюта | USD
Лимит расходов | 400

## Бюджет
Составьте план кампании для последующей проверки
Вымышленный пример: проект, даты, работы и суммы в USD придуманы. Это не рыночные цены, предложения площадок или полученные результаты. После правок метка сохраняется до очистки.
Заполните План, затем Бюджет. Пустая стоимость неизвестна; ноль означает записанный ноль. Деньги и часы разделены. Сводка считает пропуски и известные суммы по 12 рабочим строкам. Используйте одну валюту; при смене введите значения заново. В Проверку вносите только сделанные наблюдения.
Результат работы | Ответственный | Плановый срок | Оценка стоимости | Принятые денежные обязательства | Фактические расходы | Оценка часов | Основание оценки / заметки о доказательствах
Проверить и отредактировать целевую страницу | Вымышленный редактор | 2030-04-03 | 80 |  |  | 3 | Придуманный бюджет 80 USD; 3 часа — оценка усилий, а не дополнительная плата. | 1 | 0
Создать и проверить иллюстрации | Вымышленный дизайнер | 2030-04-08 | 160 |  |  | 6 | Придуманный бюджет 160 USD; проверить инструкции и доступность до контактов. | 1 | 0
Найти небольшую группу подходящих редакторов | Вымышленный исследователь | 2030-04-12 | 40 |  |  | 4 | Придуманный бюджет 40 USD; ручная проверка соответствия, без покупки базы контактов. | 1 | 0
Проверить ответы и доказательства выполнения | Вымышленный проверяющий | 2030-04-30 | 40 |  |  | 2 | Придуманный бюджет 40 USD. Платные публикации не включены; спонсорство требует отдельных условий и проверки. | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Сводка бюджета | [8 empty] | 0
Валюта | USD |  | Оценка стоимости | Принятые денежные обязательства | Фактические расходы | Оценка часов
Известная промежуточная сумма |  |  | 320 | 0 | 0 | 15
Незаполненные суммы |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
Нераспределённый плановый бюджет |  |  | 80
Все суммы указаны в выбранной валюте. Смена валюты не пересчитывает числа. Вводите 0.50 или 0,50 без разделителей тысяч; для JPY — целые единицы. Часы учитываются отдельно и не прибавляются к деньгам.
Корректный черновик не означает полный или утверждённый план. Неизвестные расходы остаются неизвестными. Даты плановые; реальные доказательства и решения записывайте отдельно. Сумма затрат не предсказывает ссылки, посещения или позиции.

## Проверка
Составьте план кампании для последующей проверки
Вымышленный пример: проект, даты, работы и суммы в USD придуманы. Это не рыночные цены, предложения площадок или полученные результаты. После правок метка сохраняется до очистки.
Заполните План, затем Бюджет. Пустая стоимость неизвестна; ноль означает записанный ноль. Деньги и часы разделены. Сводка считает пропуски и известные суммы по 12 рабочим строкам. Используйте одну валюту; при смене введите значения заново. В Проверку вносите только сделанные наблюдения.
Дата наблюдения | Ссылка на доказательство | Наблюдаемый результат | Решение и причина | Проверяющий | Дата следующей проверки