## 计划
制定可以复盘的推广计划
虚构示例：项目、日期、工作和美元预算均为假设，不代表市场价格、发布方报价或实际成果。编辑示例后，此标签会保留到清空草稿为止。
先填写“计划”，再填写“预算”。空白成本表示未知，0表示已记录为零。金额与工时分开。汇总会统计12个工作行中的缺失金额与已知小计。统一使用一种币种，改币种时重新输入数值。“复盘”仅用于记录实际进行过的观察。
目标与筛选 | 规划草稿——不是批准记录，也不是已观察到的结果
计划名称 | 自行车刹车检查清单——小规模试行
读者收益与目标 | 制作有用的刹车检查清单，并了解少量相关自行车内容编辑是否认为它有帮助。不假定链接数量、流量或排名目标。
自己管理的目标网址 | https://example.com/guides/brake-check
受众与使用场景 | 出行前检查城市通勤自行车的人，以及实用骑行资源的编辑。
筛选标准与排除项 | 能够识别编辑负责人，存在相关维修栏目，并满足真实读者需求。排除无关目录、未披露的付费引用和排名保证。
负责人 | 虚构项目编辑
计划开始日期 | 2030-04-01
计划复盘日期 | 2030-04-15
计划结束日期 | 2030-04-30
基准数据与取证方法 | 联系他人前，记录目标页面的准备情况和可取得的来源访问基准。复盘时分别比较真实回复、已发布页面和测得访问量；无法取得的数据留空。
暂停或调整的条件 | 清单未完成、拟投页面不相关，或预计支出超过400 USD时暂停。批准额外费用前先调整范围。
币种 | USD
支出上限 | 400

## 预算
制定可以复盘的推广计划
虚构示例：项目、日期、工作和美元预算均为假设，不代表市场价格、发布方报价或实际成果。编辑示例后，此标签会保留到清空草稿为止。
先填写“计划”，再填写“预算”。空白成本表示未知，0表示已记录为零。金额与工时分开。汇总会统计12个工作行中的缺失金额与已知小计。统一使用一种币种，改币种时重新输入数值。“复盘”仅用于记录实际进行过的观察。
应交付的工作 | 负责人 | 计划截止日期 | 预计成本 | 已承诺成本 | 实际支出 | 预计工时 | 估算依据／证据备注
检查并编辑目标页面 | 虚构编辑 | 2030-04-03 | 80 |  |  | 3 | 假设分配80 USD；3小时为工作量估算，不是额外收费。 | 1 | 0
制作并检查插图 | 虚构设计师 | 2030-04-08 | 160 |  |  | 6 | 假设分配160 USD；联系前检查说明是否正确、内容是否便于访问。 | 1 | 0
研究少量相关编辑名单 | 虚构研究员 | 2030-04-12 | 40 |  |  | 4 | 假设分配40 USD；手动研究适配度，不购买联系人名单。 | 1 | 0
检查回复与交付证据 | 虚构复核人 | 2030-04-30 | 40 |  |  | 2 | 假设分配40 USD。不含付费发布；任何赞助都需要单独明确条款并复核。 | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
预算概览 | [8 empty] | 0
币种 | USD |  | 预计成本 | 已承诺成本 | 实际支出 | 预计工时
已知金额小计 |  |  | 320 | 0 | 0 | 15
未记录的项目数 |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
尚未分配的计划预算 |  |  | 80
所有金额均使用所选币种。更换币种不会换算数字。请输入0.50或0,50，不使用千位分隔符；JPY仅接受整数。工时单独统计，不与金额相加。
格式有效不等于计划完整或已获批准。未知成本仍然是未知。日期属于计划安排，实际证据和决定需要单独记录。成本合计不能预测链接、访问量或排名。

## 复盘
制定可以复盘的推广计划
虚构示例：项目、日期、工作和美元预算均为假设，不代表市场价格、发布方报价或实际成果。编辑示例后，此标签会保留到清空草稿为止。
先填写“计划”，再填写“预算”。空白成本表示未知，0表示已记录为零。金额与工时分开。汇总会统计12个工作行中的缺失金额与已知小计。统一使用一种币种，改币种时重新输入数值。“复盘”仅用于记录实际进行过的观察。
观察日期 | 证据引用 | 观察结果 | 决定与理由 | 复核人 | 下次复盘日期